## Slide 1
4ème Réunion du Comité de Décision et d’Orientation (CDO) du Programme de Promotion de l’Exploitation Certifiées des Forêts (PPECF)
16 - 17 mai 2016 à Douala (hôtel SAWA)
Leçons apprises de la première phase (*)
(*) Ce document n’engage ni la COMIFAC ni la KFW, et ne reflète que l’opinion du bureau GFA Consulting Group GmbH, chargé de la mise en œuvre du Programme.

## Slide 2
I) L’objectif principal prévoyait de doubler les superficies certifiées (FSC ou équivalent de 5 Mios à 10 Mios ha) à l’horizon de décembre 2015:
Il était supposé que le Programme avait à sa disposition, une réserve de concessionnaires déjà légaux qui auraient voulu profiter de l’opportunité du PPECF pour faire un saut qualitatif vers le certificat FSC-FM.
Cependant, il est rapidement apparu que cette situation de départ n’existait pas et que les entreprises potentiellement intéressées, ayant devant elles la dizaine de concessionnaires certifiés FSC, avaient fait les constats suivants :
les quelques entreprises certifiées tirent un bénéfice du label FSC, soit en terme d’image (ce qui est important pour des grands groupes cotés en bourse), soit en terme de marché de niches, souvent liés à des investissements publics mettant en œuvre des bois caractérisés par certaines propriétés spécifiques tels les bois « hydrauliques ». En conséquence, pour une entreprise moyenne qui ne dispose pas d’essences particulières, la certification FSC-FM n’a pas d’intérêt évident ;
pour satisfaire au nouveau règlement bois européen de 2013, il n’est pas nécessaire aujourd’hui d’être certifié FSC-FM. Un certificat de légalité vérifié tierce partie (Origine et Légalité des Bois - OLB, Verification of Legal Compliance - VLC) suffit amplement pour écouler ses produits sur le marché européen ;
une très grande partie des bois labellisés FSC se vend au prix du bois non certifiés, alors que la certification à un coût de l’ordre de 1 à 2 euros à l’hectare, en termes d’investissements, sans compter les coûts récurrents pour maintenir le certificat.
1ère leçon: le Programme devrait descendre son objectif
qualitatif de quelques marches et tendre la main à des
entreprise plus éloignées sur l’échelle de la gestion
forestière responsable.
OLB/VLC
FSC

## Slide 3
II) Le bois originaire du Bassin du Congo souffre toujours d’une très mauvaise image qui est implicitement renforcée, depuis mars 2013, par l’imposition faite aux metteurs en marché d’appliquer un Système de Due Diligence (DDS), sous peine de sanctions pénales et administratives.
Comme la Due Diligence n’est pas une simple vérification documentaire, mais un véritable exercice d’analyse, quasi hors de portée d’un cadre commercial, elle est sans doute le maître atout de la certification. En effet, plutôt que d’exercer son devoir de Due Diligence, un metteur en marché est bien plus facilement rassuré par un certificat de légalité ou de gestion durable, vérifié tierce partie. Ce certificat peut, sous le format d’une simple page A4, démontrer le caractère légal (OLB ou VLC) de la pratique d’un exploitant forestier, même dans des zones à haut indice de corruption et faciliter ainsi des ordres d’achat par les responsables commerciaux en Europe.
2ème leçon: il faut, comme l’avait déjà précisé la mission d’évaluation à mi-parcours [Claus Falkenberg], agir davantage sur les paliers inférieurs et tirer les entreprises étape par étape (RBUE, OLB, FSC-CW, PAFC, FSC-FM) vers un niveau supérieur de gestion forestière. L’indicateur de l’objectif principal du PPECF II devra être éclaté en plusieurs indicateurs en fonction du niveau de gestion forestière :
  # entreprises ou ha RBUE conforme en 2020 ;
  # ha certifiés OLB, VLC ou FSC-CW en 2020 ;
  # ha certifiés FSC ou P(A)EFC en 2020.

## Slide 4
III) La mission d’état des lieux, avait remarqué , courant février 2016, que seule une rencontre directe avec les Directeurs Généraux des entreprises (aux structures managériales majoritairement très hiérarchiques) permet de faire percevoir le PPECF en tant que programme au service des exploitants forestiers désireux de s’investir dans la gestion durable. Ce contact direct n’a pas été suffisamment été établi durant la phase I.
Par ailleurs, comme l’avait fait remarquer la mission d’évaluation à mi-parcours, le PPECF doit maintenir voir renforcer la philosophie : « être au service des entreprises et des systèmes de certification » à travers la mise en place d’un comité de concertation avec les entreprises certifiées et les réseaux sous régionaux FSC et PEFC/PAFC. Ces comités de concertation n’ont pas été formalisés et en phase II, où ils devront être étendus aux entreprises volontaires à se diriger vers un niveau OLB/VLC.
3ème leçon: il faut s’appuyer davantage sur les plateformes professionnelles, telle l’l’UFIGA (représentation syndicale très dynamique au Gabon) qui promeut la concertation et la collaboration entre les différentes acteurs du secteur forestier et veiller à la cohérence des actions de dialogue avec les Administrations de tutelles et les institutions partenaires .

## Slide 5
IV) Le mode opératoire adopté par le Programme n’a pas toujours été pas suffisamment structurant en regard des contraintes imposées par la gestion durable et la certification. Il est en effet nécessaire pour une entreprise qui veut atteindre cet objectif et surtout maintenir ce résultat de passer par une évolution managériale qui prévoit en même temps les solutions techniques à mettre en œuvre dans l’immédiat aussi bien que les moyens et les budgets à mobiliser sur le long terme. A cet égard l’approche de l’appui par cofinancement est bien entendu essentielle mais elle doit être avant tout la résultante d’une réflexion opérée en interne dans l’entreprise pour envisager par elle-même dès l’identification de l’action à réaliser la stratégie qui permettra son maintien dans le long terme, et non un appui, même très important parfois , octroyé de l’extérieur et de manière très ponctuelle .
4ème leçon: un appui (notamment les formations et le coaching) à une entreprise ou à une structure, doit se faire depuis l’intérieur, au rythme d’internalisation spécifique à l’entreprise ou de la structure appuyée.

## Slide 6
V) Un nombre croissant de demandes d’appuis adressées au PPECF sont le résultat d’idées de bureaux de consultants qui les font ensuite porter par des bénéficiaires avec qui ils ont des rapports commerciaux. Les requêtes sont ainsi, souvent préparés par ces mêmes prestataires. Même si la thématique ou le développement de l’outil sont ou peuvent sembler intéressants, le besoin réel du terrain n’est pas toujours évident à déterminer.
A noter le peu de demandes concrètes de la part des concessionnaires pour promouvoir le développement local (intensification agricole, activités génératrices de revenus, …), le social externe ou la gestion de la biodiversité. Ces problèmes ont souvent été soulevés seulement en cas de DAC émises par les bureaux de certification ou par des ONG de conservation actives chez certains concessionnaires qui ont vu dans le PPECF un moyen de se faire financer des activités.
5ème leçon: les entreprises doivent s’impliquer davantage dans l’élaboration des requêtes et mettre moins en avant les liens historiques qu’elles ont avec tel ou tel bureau d’études. Elles y gagneront en éventail de solutions et de savoir-faire.

## Slide 7
VI) Le PPECF a su susciter, grâce à son mode opératoire très réactif, l’intérêt et la confiance des bénéficiaires qui ont reçu des appuis de qualité, consécutifs à leurs requêtes, et dans des délais généralement très courts. Le revers de la médaille est que le PPCF a souvent été sollicité en tant que palliatif de situations d’urgences.
6ème leçon: ces appels « urgents » et « exceptionnels » sont à éviter autant que possible en phase II en travaillant davantage sur des plans de travail conjointement établis avec les bénéficiaires. Une modification supplémentaire consisterait à utiliser de manière systématique des conventions (type convention SINFOCAM-PPECF) entre les entreprises bénéficiaires et le PPECFII qui détailleraient les appuis éligibles et les taux de cofinancement. Ces appuis ne nécessiteraient plus de validation formelle si de telles conventions ont été signées préalablement. Le bénéficiaire pourrait alors simplement demander la contractualisation d’un prestataire au moment opportun aux taux indicatifs suivants:
50% pour le premier audit à blanc OLB / VLC ou FSC / PAFC des concessions ;
50% pour des formations EFI ;
40% pour le coaching d’entreprises vers le certificat OLB / VLC ou FSC / PAFC et de syndicats professionnels ;
40% pour des activités spécifiques au-delà des exigences légales (hors traçabilité) qui peuvent mener à un certificat OLB/ VLC ;
30% pour des formations groupées d’employées d’entreprises s’orientant vers un certificat OLB/VLC ;
25% pour les appuis qui sont des exigences FSC / PAFC mais non OLB/VLC.
PPECF

## Slide 8
VII) Le PPECF I a également permis d’identifier des interventions potentielles en ligne avec des difficultés qui se profilent à échéance plus ou moins rapide chez les exploitants forestiers. Citons, sans ordre de priorité : i) l’épuisement des essences phares et l’urgence à promouvoir des essences secondaires : ii) la faiblesse de l’impact de l’exploitation forestière sur le développement local qui si la situation ne s’améliore pas, peut compromettre la relation des populations avec le concessionnaire ; iii) une meilleure connaissance scientifique sur laquelle doivent s’appuyer les pratiques d’exploitation d’une gestion durable ; iv) la transparence dans la communication à l’égard de l’aval de la filière, mais également vis-à-vis de la société civile ; v) une exploitation multi-usages de la forêt moins centrée sur la valeur bois, qui puisse aussi valoriser d’autres ressources, notamment les produits forestiers non ligneux, ainsi que ceux d’une agroforesterie vivrière et de rapport.
7ème leçon: ces interventions restent « potentielles » dans la mesure où le PPECF II est disposé à cofinancer des études et des appuis techniques pour accompagner des stratégies d’actions plus ou moins longues à mettre en œuvre, à condition que les entreprises et leurs partenaires soient vraiment intéressés [conscients de la nécessité d’anticiper des menaces] et financièrement prêts à s’impliquer.